## Instruções
Operação do evento — como usar esta planilha
Roteiro técnico, escala e cronograma de montagem, inventário e registro de ocorrências, do antes ao depois do evento.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, horas calculadas, situações, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”) e dicas de preenchimento. Não entram nas contas.
Horas e datas | Horas no formato 19:00; datas no formato dia/mês/ano. Durações em minutos, só o número.
Listas suspensas | Tipo de etapa, estado, categoria, área, gravidade e situação aceitam só as opções da lista.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica. Passe o mouse sobre elas.
Ordem de preenchimento
1 | Dias antes. Aba Roteiro técnico: hora de início, hora limite e os momentos, na ordem, com a duração e a deixa.
2 | Veja a folga até a hora limite. Se o roteiro não couber, combine com quem conduz o que sai.
3 | Aba Escala e cronograma: a hora do evento, a escala e as etapas de montagem com as durações da sua equipe.
4 | Aba Inventário: confira se o que vai ao evento está em dia e se nada está fora de uso.
5 | No evento. Anote no Roteiro técnico a hora real de cada momento, e nas Ocorrências tudo o que falhar.
6 | Depois. Na reunião de revisão, complete em Ocorrências a causa, a ação, o responsável e o prazo.
7 | Atualize o Inventário (estado e manutenção) e marque o Checklist.
Abas da planilha
Roteiro técnico | Até 30 momentos, com início e fim calculados, folga até a hora limite e desvio da hora real.
Escala e cronograma | Escala de até 10 funções e até 12 etapas de montagem, contadas para trás a partir do evento.
Inventário | Até 40 itens, com a próxima manutenção e a situação de cada um.
Ocorrências e revisão | Até 15 ocorrências, com alerta das ações sem dono, sem prazo ou atrasadas, e as três perguntas da revisão.
Referência | Sintomas e causas prováveis, capacidade dos circuitos, durações de montagem, kit e ordem de ligar.
Checklist | Os doze itens do treinamento, com percentual atendido.
Exemplo - Roteiro | O roteiro do culto do exemplo 1 do treinamento, com as horas reais e o que a revisão decidiu.
Regras e premissas do modelo
Início de cada momento | Hora de início do evento mais a soma das durações das linhas de cima. Linha sem duração fica sem hora.
Situação no roteiro | Passa do limite: termina depois da hora limite. Atrasado ou Adiantado: desvio da hora real maior que a tolerância.
Cronograma para trás | Cada etapa começa na hora do evento menos a soma da sua duração e das de baixo. Liste na ordem em que acontecem.
Inventário | Próxima manutenção = última + intervalo em meses. Vence logo: nos próximos 30 dias. Item com defeito ou em conserto fica Fora de uso.
Data de referência | Em branco, as abas Inventário e Ocorrências usam a data de hoje para dizer o que venceu.
Valores de referência | Durações típicas, consumo e limite de 80% do circuito são ponto de partida, e não norma. Confira a etiqueta dos equipamentos e o quadro do local.
Exemplos | Os dados das linhas de exemplo e da aba de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Roteiro técnico
Roteiro técnico — o evento minuto a minuto
Liste os momentos na ordem, com a duração. O início e o fim de cada momento são calculados.
Evento | [6 empty] | Hora de início |  | 19:00 | A hora em que o evento começa.
Local | [6 empty] | Hora limite |  |  | A hora em que o evento precisa terminar.
Data | [6 empty] | Folga mínima (min) |  | 5 | Quanto deve sobrar até a hora limite.
Diretor técnico | [6 empty] | Tolerância (min) |  | 3 | Atraso que ainda conta como no horário.
Versão do roteiro | [6 empty] | Horas no formato 19:00. Durações e desvios em minutos.
Momentos do evento, na ordem
# | Momento | Duração | Início | Fim | Quem conduz | Som | Vídeo e câmeras | Luz | Mídia e telão | Deixa de entrada | Hora real | Desvio | Situação
| nome usado pela equipe | min | calculado | calculado | no palco | canais, cuidados | programa | cena | nome exato do arquivo | o que dispara | anotada no evento | min
Ex. | Avisos, em vídeo | 4 | 19:18 | 19:22 | Vídeo | Som do vídeo no canal 11 | Vídeo no programa | Palco em meia-luz | avisos.mp4, com áudio | Último acorde da música | 19:21 | +3 | No horário
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Resumo automático
Momentos no roteiro |  |  |  | 0
Duração total (min) |  |  |  | 0
Fim previsto
Folga até a hora limite (min)
Momentos atrasados |  |  |  | 0
Maior desvio (min)
Aviso |  |  |  | Informe a hora de início e a hora limite
Note on D11: Duração prevista, em minutos. Use durações medidas em eventos anteriores, e conte as trocas de palco.
Note on E11: Hora de início mais a soma das durações das linhas de cima.
Note on L11: O sinal combinado que dispara a entrada do momento: uma frase, um gesto, o fim de uma música ou um comando.
Note on M11: Hora em que o momento começou de fato. Anote durante o evento, no formato 19:21.
Note on O11: Passa do limite: o momento termina depois da hora limite. Atrasado ou Adiantado: desvio maior que a tolerância.

## Escala e cronograma
Escala e cronograma — quem faz o quê, e a que horas
O cronograma é contado para trás, a partir da hora do evento. As células cinza são calculadas.
Evento |  |  |  |  | Hora do evento |  | 19:00 | A hora em que o evento começa.
Local |  |  |  |  | Liberação do local |  |  | A partir de que horas o espaço está disponível.
Data |  |  |  |  | Tolerância (min) |  | 5 | Atraso de etapa que ainda conta como OK.
Diretor técnico
Escala da equipe
# | Função | Nome | Contato | Chegada | Posto | Reserva | Confirmado | Situação | Observação
|  |  | telefone | hora | onde fica | quem cobre | Sim / Não
Ex. | Operador de som | Nome da pessoa | (00) 00000-0000 | 14:30 | Mesa de som | Nome do reserva | Sim | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cronograma de montagem, contado para trás
# | Etapa | Tipo | Duração | Início | Fim | Responsável | Concluída às | Situação | Observação
na ordem | lista | min | calculado | calculado |  | hora real
As etapas e as durações abaixo são as do exemplo da figura 4 do treinamento. Troque pelas da sua equipe. Etapas feitas ao mesmo tempo por pessoas diferentes entram uma vez só, com a duração da mais longa.
1 | Chegada e descarga | Montagem | 30 | 14:30 | 15:00
2 | Montagem e ligações | Montagem | 90 | 15:00 | 16:30
3 | Conferência de linhas | Teste | 30 | 16:30 | 17:00
4 | Passagem de som e de vídeo | Teste | 60 | 17:00 | 18:00
5 | Folga para imprevistos | Folga | 15 | 18:00 | 18:15
6 | Palco limpo, teste final e reunião | Teste | 15 | 18:15 | 18:30
7 | Portas abertas | Portas | 30 | 18:30 | 19:00
8
9
10
11
12
Resumo automático
Tempo total, da chegada ao início (h:mm) |  |  | 0.1875
Hora de chegada da equipe |  |  | 14:30
Folga reservada (min) |  |  | 15
Etapas atrasadas |  |  | 0
Funções sem responsável ou a confirmar |  |  | 0
Aviso |  |  | Preencha a escala
Note on D24: Folga: reserve sempre uma etapa de folga, com hora marcada.
Note on F24: Hora do evento menos a soma das durações desta etapa e das de baixo.
Note on I10: A pessoa confirmou presença na véspera?
Note on J10: Sem responsável: a função está sem nome. A confirmar: o nome existe, mas a presença não foi confirmada.

## Inventário
Inventário — equipamentos, estado e manutenção
Um item por linha. A próxima manutenção e a situação são calculadas a partir da última data e do intervalo.
Equipe ou local | [7 empty] | Data de referência |  |  | Em branco, a planilha usa a data de hoje.
Responsável pelo inventário | [7 empty] | Data usada nas contas |  | 2026-10-01
Vence logo: a próxima manutenção cai nos próximos 30 dias.
Equipamentos
# | Código | Item | Categoria | Qtde | Local de guarda | Estado | Última manutenção | Intervalo | Próxima | Situação | Observação
| etiqueta | descrição | lista |  | caixa, armário | lista | data | meses | calculada
Ex. | C-12 | Cabo XLR de 10 m | Cabos | 1 | Caixa de cabos 2 | Bom | 01/09/2026 | 1 | 01/10/2026 | Vence logo | Testado com o testador de cabos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Resumo automático
Itens cadastrados |  |  |  | 0
Quantidade total |  |  |  | 0
Em dia |  |  |  | 0
Vence nos próximos 30 dias |  |  |  | 0
Manutenção vencida |  |  |  | 0
Fora de uso |  |  |  | 0
Sem data |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  | Cadastre os itens
Note on C10: Código curto, igual ao da etiqueta no equipamento: C-12, MIC-03. Use o mesmo código nas ocorrências.
Note on J10: De quantos em quantos meses o item é revisado ou testado. Cabos: 1. Tripés e suportes: 6. Quadro e tomadas: 12.
Note on L10: Fora de uso: item com defeito ou em conserto. Sem data: falta a última manutenção ou o intervalo.

## Ocorrências e revisão
Ocorrências e revisão — do que aconteceu ao que muda
Anote no evento, com a hora. Na reunião de revisão, complete a causa, a ação, o responsável e o prazo.
Evento | [6 empty] | Data de referência |  | Em branco, a planilha usa a data de hoje.
Data do evento | [6 empty] | Data usada nas contas | 2026-10-01
Diretor técnico
Registro de ocorrências
# | Hora | Momento | Área | Gravidade | O que aconteceu | Causa provável | O que foi feito na hora | Ação para o próximo evento | Responsável | Prazo | Ação | Alerta
| hh:mm | do roteiro | lista | lista | o sintoma, sem culpado | no processo | plano B usado | o que muda | um nome | data | Aberta / Feita
Ex. | 19:21 | Avisos | Mídia | Público percebeu | Vídeo de avisos entrou sem som | O roteiro não dizia que o vídeo tinha áudio | Canal 11 aberto 20 s depois | Coluna “tem áudio?” na lista de mídias e teste na passagem | Operador de mídia | 10/10/2026 | Aberta | No prazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Resumo automático
Ocorrências registradas |  |  |  | 0
Percebidas pelo público |  |  |  | 0
Ações abertas |  |  |  | 0
Ações atrasadas |  |  |  | 0
Ocorrências sem ação, responsável ou prazo |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  | Nenhuma ocorrência registrada
Reunião de revisão: as três perguntas
O que funcionou e deve ser mantido?
O que falhou, ou quase falhou?
O que muda no próximo evento?
Note on F10: Público percebeu: a falha chegou à sala ou à transmissão. Quase falha: foi notada a tempo. Interna: só a equipe percebeu.
Note on H10: Procure a causa no processo (roteiro, checklist, equipamento), e não um culpado.
Note on N10: Defina a ação, Sem responsável, Sem prazo: a ocorrência ainda não virou mudança. Atrasada: o prazo passou e a ação não foi feita.

## Referência
Referência — consulta rápida
Valores de referência, para servir de ponto de partida. Confira o manual e a etiqueta do seu equipamento.
Sintomas e causas prováveis
Sintoma | Causas mais prováveis, na ordem | Primeiro teste | Estudo para rever
Um canal sem som | Mute; fader ou roteamento; cabo; phantom desligado em condensador ou DI ativa; pilha do sem fio. | Medidor do canal no PFL. | Mesa de som; Cabos
Tudo sem som | Master ou saída em mute; amplificador ou caixas desligados; cabo de saída; disjuntor. | Medidor do master. | Caixas e amplificação
Zumbido grave contínuo | Laço de terra entre aparelhos em tomadas diferentes; cabo desbalanceado longo; sinal junto de energia ou dimmer. | Feche canal por canal até sumir. | Cabos e conexões
Chiado constante | Ganho baixo compensado adiante; caixa ativa aberta demais; sem fio com sinal fraco. | Feche o canal: o chiado some? | Ganho e fader
Estalos que vão e voltam | Mau contato em cabo ou conector; sem fio com interferência ou pilha fraca. | Mexa de leve no cabo, com o canal baixo. | Cabos; Microfones sem fio
Distorção | Ganho alto; fonte de linha em entrada de microfone; ganho alto no transmissor; sistema no limite. | Luz de clip do canal. | Ganho e fader
Apito | Microfone de frente para a caixa; retorno alto; muitos microfones abertos. | Baixe o canal ou o retorno suspeito. | Microfonia
Câmera “sem sinal” no switcher | Cabo solto ou com defeito; formato diferente do sistema; conversor sem energia. | Câmera direto em um monitor. | Sinais de vídeo
Imagem pisca ou cai | Cabo longo demais ou ruim; conector frouxo; adaptador. | Troque por um cabo curto e bom. | Sinais de vídeo
Telão sem imagem | Entrada errada no projetor; segunda tela desativada; cabo; resolução não aceita. | O projetor diz “sem sinal”? | Projeção e mídia
Vídeo toca sem som | Saída de áudio do computador errada; volume do computador; canal da mesa fechado. | Medidor do canal do computador. | Projeção e mídia
Faixas ou cintilação na imagem | Obturador em desacordo com as lâmpadas ou o telão de LED. | Mude o obturador e observe. | Exposição
Transmissão travando | Upload insuficiente ou instável; bitrate alto; Wi-Fi; computador sobrecarregado. | Quadros perdidos no codificador. | Transmissão ao vivo
Transmissão sem áudio | Fonte de áudio errada no codificador; saída da mesa em mute. | Medidor de áudio do codificador. | Transmissão ao vivo
Capacidade dos circuitos (corrente × tensão)
Disjuntor ou elo | Capacidade em 127 V e em 220 V | Até 80%, em 127 V e em 220 V | Onde aparece
10 A | 1.270 W · 2.200 W | 1.016 W · 1.760 W | Tomada comum, a maioria das réguas e extensões.
16 A | 2.032 W · 3.520 W | 1.626 W · 2.816 W | Disjuntor comum de circuitos de tomadas.
20 A | 2.540 W · 4.400 W | 2.032 W · 3.520 W | Tomada de 20 A, circuitos de maior carga.
25 A | 3.175 W · 5.500 W | 2.540 W · 4.400 W | Circuitos dedicados, conforme o projeto.
Durações típicas de montagem
Etapa | Do que depende | Duração típica | Observação
Chegada, descarga e posicionamento | Distância do carro ao palco, escadas, volume de carga. | 20 a 40 min
Montagem de som, de vídeo ou de luz | Número de linhas e de câmeras, refletores a pendurar. | 45 a 120 min | Feitas ao mesmo tempo, entra a mais longa.
Conferência de linhas | Número de canais. | 15 a 30 min | Sem os músicos.
Passagem de som e de vídeo | Banda ou só fala. | 60 a 90 min | Só com fala: 20 a 30 min.
Folga para imprevistos | Local, equipe ou equipamento novos. | 15 a 30 min | É uma etapa, com hora marcada.
Palco limpo, teste final e reunião |  | 15 min | Termina quando as portas abrem.
Portas abertas até o início | Combinado com a organização. | 20 a 30 min
Ordem de ligar e de desligar
Ligar, nesta ordem | Desligar, nesta ordem | Cuidado
1. Energia: disjuntores, no-break, réguas | 1. Amplificadores e caixas ativas | O que amplifica liga por último e desliga primeiro.
2. Fontes e periféricos | 2. Mesa e switcher (salve a cena) | Espere cada etapa terminar de iniciar.
3. Mesa e switcher, master fechado | 3. Fontes e periféricos (computador pelo sistema) | Projetor de lâmpada: espere a ventoinha parar.
4. Amplificadores e caixas ativas | 4. Energia | Se a energia cair, desligue as caixas antes que ela volte.
Kit de emergência
Item | Para quê | Quantidade sugerida | Conferir
Microfone com fio e cabo XLR longo | Plano B do microfone de quem fala. | 1 | Pronto perto do palco.
Cabos XLR, P10, HDMI (e SDI, se usado) | Trocar cabo com defeito. | 2 ou 3 de cada | Testados no mês.
Direct box e cabo P2 | Ligar celular ou computador de última hora. | 1
Pilhas ou baterias | Sem fio. | Um jogo novo por sistema, mais um | Validade e carga.
Adaptadores, extensão, régua, fontes | Energia e conexões. | 1 de cada | Capacidade da régua e da extensão.
Mídias em pen drive e segundo computador | Plano B da mídia. | 1 | Arquivos da versão final.
Testador de cabos e de tomadas, lanterna | Diagnóstico. | 1 de cada | Pilhas do testador.
Fita de palco, fita crepe, caneta, abraçadeiras | Prender e identificar. | 1 de cada
Etiquetas “com defeito” | Tirar de uso o que falhou. | 10
Roteiro impresso e lista de contatos | Se a tela falhar. | 1 por posto | Versão final.
Faixas típicas de eventos pequenos e médios. O limite de 80% do circuito é regra prática deste material, e não norma.

## Checklist
Checklist da operação do evento
Os oito primeiros antes de abrir as portas; os outros, durante e depois. Escolha a situação na lista suspensa.
# | Grupo | Item | Situação | Observação
1 | Antes | O roteiro técnico tem duração, deixa e instrução de som, vídeo, luz e mídia em cada momento.
2 | Antes | A soma das durações cabe no horário, e o que sai em caso de atraso está combinado.
3 | Antes | Todos os postos têm a mesma versão do roteiro, e ele foi lido em voz alta com a equipe.
4 | Antes | Cada função tem um responsável confirmado, e as funções críticas têm reserva.
5 | Antes | O cronograma foi contado para trás, com folga, e a montagem terminou antes de abrir as portas.
6 | Antes | A tensão, o terra e a carga de cada circuito foram conferidos, e nenhuma régua está ligada em outra.
7 | Antes | Os cabos nas passagens estão presos, os tripés estão travados e as saídas estão livres.
8 | Antes | O kit de emergência está à mão, e o plano B dos itens críticos tem responsável.
9 | Durante | A comunicação foi testada com todos os postos, e os comandos seguem o padrão combinado.
10 | Durante | A hora real de cada momento e as ocorrências foram anotadas durante o evento.
11 | Depois | O sistema foi desligado na ordem, os itens foram contados e o que falhou recebeu etiqueta.
12 | Depois | A reunião de revisão foi feita, e cada ação tem responsável e prazo.
Itens respondidos |  |  | 0
Percentual atendido (Parcial vale metade)
Situação |  |  | Incompleto

## Exemplo - Roteiro
Roteiro técnico — o evento minuto a minuto
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba Roteiro técnico para o seu evento.
Evento |  | Culto de domingo, com transmissão |  |  |  |  | Hora de início |  | 19:00 | A hora em que o evento começa.
Local |  | Igreja de 200 lugares |  |  |  |  | Hora limite |  | 20:30 | A hora em que o evento precisa terminar.
Data |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | Folga mínima (min) |  | 5 | Quanto deve sobrar até a hora limite.
Diretor técnico |  | Diretor técnico da escala |  |  |  |  | Tolerância (min) |  | 3 | Atraso que ainda conta como no horário.
Versão do roteiro |  | Versão 3, fechada no sábado às 18:00 |  |  |  |  | Horas no formato 19:00. Durações e desvios em minutos.
Momentos do evento, na ordem
# | Momento | Duração | Início | Fim | Quem conduz | Som | Vídeo e câmeras | Luz | Mídia e telão | Deixa de entrada | Hora real | Desvio | Situação
| nome usado pela equipe | min | calculado | calculado | no palco | canais, cuidados | programa | cena | nome exato do arquivo | o que dispara | anotada no evento | min
Exemplo 1 do treinamento. As colunas Início, Fim, Desvio e Situação são calculadas.
1 | Abertura e boas-vindas | 3 | 19:00 | 19:03 | Dirigente | Mic do dirigente | Câmera 2 de frente | Palco aceso | Tela de abertura | Comando do diretor técnico | 19:02 | 2 | No horário
2 | Louvor, três músicas | 15 | 19:03 | 19:18 | Dirigente e banda | Banda aberta, voz principal por cima; púlpito fechado | Câmera 1 no geral; 2 e 3 nos músicos e na voz | Cena de louvor; plateia em meia-luz | Letras, música por música | O dirigente diz “vamos cantar” | 19:05 | 2 | No horário
3 | Avisos, em vídeo | 4 | 19:18 | 19:22 | Vídeo | Som do vídeo no canal 11; banda fechada | Vídeo no programa | Palco em meia-luz | avisos-04-out.mp4, com áudio | Último acorde da terceira música | 19:21 | 3 | No horário
4 | Leitura bíblica | 3 | 19:22 | 19:25 | Leitor | Mic do púlpito | Câmera 2 no leitor | Foco no púlpito | Texto bíblico | O vídeo termina | 19:25 | 3 | No horário
5 | Oferta, com música | 5 | 19:25 | 19:30 | Banda | Teclado, violão e vozes de apoio | Câmera 1 no geral e em detalhes | Cena de louvor | Letra da música | O leitor diz “amém” | 19:28 | 3 | No horário
6 | Coral, uma música | 5 | 19:30 | 19:35 | Coral | Mics do coral abertos; banda fechada | Câmera 1 no coral | Palco aceso | Letra do coral | O coral está posicionado | 19:33 | 3 | No horário
7 | Pregação | 40 | 19:35 | 20:15 | Pastor | Lapela do pastor; coral fechado | Câmera 2 no pastor; câmera 1 no geral | Foco no púlpito; plateia em meia-luz | Versículos citados | O coral desce; o pastor sobe | 19:38 | 3 | No horário
8 | Oração, com teclado de fundo | 7 | 20:15 | 20:22 | Pastor | Lapela e teclado baixo | Câmera 2 no pastor | Palco em meia-luz | Tela de oração | O pastor diz “vamos orar” | 20:21 | 6 | Atrasado
9 | Música final | 5 | 20:22 | 20:27 | Banda | Banda aberta | Câmeras 1, 2 e 3 | Cena de louvor | Letra da música | O pastor diz “amém” | 20:28 | 6 | Atrasado
10 | Bênção e encerramento | 3 | 20:27 | 20:30 | Pastor | Lapela do pastor; banda em fundo | Câmera 2; depois, tela final | Plateia acesa no fim | Tela de encerramento | Último acorde da música | 20:32 | 5 | Atrasado
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Resumo automático
Momentos no roteiro |  |  |  | 10
Duração total (min) |  |  |  | 90
Fim previsto |  |  |  | 20:30
Folga até a hora limite (min) |  |  |  | 0
Momentos atrasados |  |  |  | 3
Maior desvio (min) |  |  |  | 6
Aviso |  |  |  | Folga de 0 min, abaixo da mínima de 5 min
O que foi decidido na reunião de revisão
# | Ação | [7 empty] | Responsável |  | Prazo
1 | Começar na hora: contagem regressiva de 5 min no telão, disparada às 18:55. | [7 empty] | Operador de mídia |  | Próximo domingo
2 | Relógio de palco visível do púlpito, com aviso aos 35 min de pregação. | [7 empty] | Diretor técnico |  | Próximo domingo
3 | Roteiro modelo com as durações medidas: louvor 17 min, pregação 40 a 45 min. | [7 empty] | Diretor técnico |  | Quinta-feira