## Instruções
Passagem de som — como usar esta planilha
Input list com mapa de palco, cronograma da passagem e registro do evento, para usar do planejamento à desmontagem.
Legenda: onde preencher
Amarelo-claro | Células de entrada. É aqui que você digita.
Cinza | Células calculadas ou fixas (rótulos, contas, avisos). Não altere.
Cinza em itálico | Linha de exemplo (marcada com “Ex.”) e dicas de preenchimento. Não entram nas contas.
Listas suspensas | Tipo, phantom, pedestal, posição, line check, tipo de ocorrência e andamento aceitam só as opções da lista.
Horas | Digite as horas no formato 18:30. As durações são em minutos, só o número.
Comentários | Células com triângulo vermelho no canto trazem uma dica. Passe o mouse sobre elas.
Ordem de preenchimento
1 | Dias antes, aba Input list e mapa: liste os canais, com tipo, microfone ou DI, phantom, pedestal, entrada e retorno.
2 | Dê a cada canal uma posição (de A1 a C5) e confira o mapa de palco no pé da aba. Anote os retornos e as tomadas.
3 | Separe o material pelo resumo da aba: microfones, direct boxes, pedestais e cabos.
4 | Aba Cronograma: informe a abertura das portas e a chegada da equipe, e ajuste as durações. Avise aos músicos a hora da rodada 1.
5 | No dia, faça o line check e marque OK ou Problema em cada linha da input list. Resolva o que a coluna Situação apontar.
6 | Durante a passagem, anote na aba Cronograma a hora em que cada etapa terminou.
7 | Aba Registro do evento: informe a faixa de volume combinada, anote as leituras e registre as ocorrências na hora.
8 | Aba Checklist: confira os doze itens. Depois do evento, veja as pendências e defina quem resolve.
Abas da planilha
Input list e mapa | Lista de até 24 canais com a situação de cada linha, lista de material e mapa de palco em tabela.
Cronograma | Até 12 etapas, com início e fim contados para trás a partir da abertura das portas, folga e atrasos.
Registro do evento | Oito leituras de volume, comparadas com a faixa combinada, e até 20 ocorrências, com as pendências.
Referência | Line check e soundcheck, as três rodadas, prioridades de mixagem, faixas de volume e durações típicas.
Checklist | Os doze itens do treinamento, com percentual atendido.
Exemplo - Input list | Os dezesseis canais de um culto, como o line check os encontrou (exemplo 1 do treinamento).
Regras e premissas do modelo
Situação da linha | OK exige tipo, microfone ou DI (menos em fonte de linha), entrada no palco sem repetição e line check OK.
Entrada repetida | O aviso aparece nas duas linhas que usam a mesma entrada. Fonte ligada direto na mesa: escreva M e o número do canal.
Mapa de palco | Três profundidades (A fundo, B meio, C frente) e cinco posições, de 1, esquerda, a 5, direita, vistas da plateia.
Cronograma | A última etapa preenchida termina na abertura das portas. Preencha as etapas sem pular linhas. Eventos que cruzam a meia-noite não são tratados.
Durações iniciais | São um ponto de partida, típico de uma banda de seis a oito pessoas. Meça os tempos da sua equipe e troque.
Faixa de volume | A planilha não sugere a faixa: ela é combinada entre a equipe e a liderança, respeitando os limites de exposição ao som.
Exemplo | Os dados da aba de exemplo são ilustrativos, criados para este material.

## Input list e mapa
Input list e mapa de palco
Preencha as células em amarelo-claro. As células cinza são calculadas. O mapa de palco fica no pé da aba.
Evento | [6 empty] | Uma linha por canal da mesa, na mesma ordem toda semana.
Local | [6 empty] | Entrada: número da entrada na caixa de palco. Fonte ligada direto na mesa: M e o número (M14).
Data | [6 empty] | Posição: letra é a profundidade (A fundo, B meio, C frente); número vai de 1, esquerda, a 5, direita.
Operador | [6 empty] | Esquerda e direita são sempre vistas da plateia, que é a visão de quem está na mesa.
Mesa e caixa de palco | [6 empty] | Line check: marque OK ou Problema em cada linha, antes de a banda subir ao palco.
Input list — uma linha por canal
Canal | Fonte | Tipo | Microfone ou DI | Phantom | Pedestal | Entrada no palco | Posição no mapa | Retorno | Line check | Situação | Observação
nº na mesa | o que entra no canal | lista | modelo ou tipo | Sim / Não | lista | nº ou M+nº | A1 a C5 | mix de quem toca | OK / Problema
Ex. | Voz principal | Sem fio | Dinâmico de mão | Não | Reto | 9 | C3 | Aux 1 | OK | OK | Pilhas novas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Resumo e lista de material
Canais em uso |  |  |  | 0 |  |  | A conta de cabos é o mínimo: some os cabos dos receptores sem fio, dos retornos e os de reserva.
Microfones com fio |  |  |  | 0
Microfones sem fio |  |  |  | 0
Direct boxes (DI) |  |  |  | 0
Fontes de linha |  |  |  | 0
Canais com phantom |  |  |  | 0
Pedestais (girafa, reto e baixo) |  |  |  | 0
Cabos de microfone no palco (com fio e DI) |  |  |  | 0
Linhas com line check OK |  |  |  | 0
Linhas a resolver |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  | Liste os canais
Mapa de palco — montado pela coluna Posição
FUNDO DO PALCO
| 1 · esquerda | 2 |  | 3 · centro |  |  |  | 4 |  |  | 5 · direita
A fundo
B meio
C frente
PLATEIA · esquerda e direita vistas da plateia (da mesa de som)
Em cada posição: em cima, os canais que a input list põe ali (calculado); embaixo, anote os retornos e as tomadas.
Note on D11: Microfone: com fio. Sem fio: o receptor entra na mesa ou na caixa de palco. DI: instrumento por direct box. Linha: fonte de linha ligada direto.
Note on F11: O canal precisa da alimentação phantom (+48 V)? Condensadores e direct boxes ativas costumam precisar.
Note on H11: Em que entrada da caixa de palco ou do multicabo o cabo é ligado. A mesma entrada em dois canais gera o aviso Entrada repetida.
Note on I11: Posição do músico ou da fonte no palco. O mapa no pé da aba é montado por esta coluna.
Note on J11: Auxiliar ou mix de retorno em que quem toca este canal se ouve.
Note on L11: OK só aparece quando a linha tem tipo, microfone ou DI, entrada sem repetição e line check OK.

## Cronograma
Cronograma da passagem — de trás para a frente
Informe a hora de abrir as portas e as durações. A planilha calcula a hora de cada etapa e a hora em que a equipe precisa começar.
Evento |  |  |  |  | Início do evento |  |  |  | Só para registro. Digite as horas no formato 19:00.
Data |  |  |  |  | Abertura das portas |  |  |  | A passagem precisa terminar antes desta hora.
Responsável |  |  |  |  | Chegada da equipe |  |  |  | Hora em que a equipe pode começar a montar.
Etapas, na ordem em que acontecem
# | Etapa | Responsável | Duração | Início | Fim | Terminou às | Atraso | Situação | Observação
| sem pular linhas |  | minutos | calculado | calculado | hora real | minutos
1 | Montagem do palco e do sistema |  | 60
2 | Ligar o sistema na ordem e zerar a mesa |  | 10
3 | Line check: canais, retornos e caixas |  | 20
4 | Rodada 1: ganho, canal por canal |  | 30
5 | Rodada 2: retornos |  | 25
6 | Rodada 3: PA e mistura |  | 25
7 | Volume medido e caminhada pela sala |  | 10
8 | Transições: fala, vídeo com som, música ambiente |  | 10
9 | Folga |  | 10
10
11
12
Leitura do cronograma
Duração total, em minutos |  |  | 200
A equipe precisa começar às
Folga em relação à chegada da equipe, em minutos
Maior atraso de uma etapa, em minutos
Aviso |  |  | Informe a hora de abrir as portas
Avise aos músicos a hora de início da rodada 1, e não a da montagem. As durações iniciais são típicas de uma banda de seis a oito pessoas.
Note on E9: Duração prevista, em minutos. Os valores iniciais são um ponto de partida: troque pelos tempos da sua equipe.
Note on F9: Contado para trás: a última etapa termina na abertura das portas, e cada etapa termina quando a seguinte começa.
Note on H9: Hora em que a etapa terminou de fato, no formato 17:10. Preencha durante a passagem.
Note on I9: Diferença entre a hora real e o fim previsto. Positivo: atrasou. Negativo: adiantou.

## Registro do evento
Registro do evento — volume e ocorrências
Anote na hora, em poucas palavras. O que fica pendente aparece no resumo, para resolver antes do próximo evento.
Evento |  |  |  | Faixa combinada: mínimo, em dB(A) |  |  | A faixa é a que a equipe e a liderança combinarem.
Data |  |  |  | Faixa combinada: máximo, em dB(A) |  |  | Exemplo de medição: dB(A), resposta lenta, meio da sala.
Operador |  |  |  | Como e onde a faixa é medida
Volume da sala — leituras ao longo do evento
# | Hora | Momento do evento | Ponto de medição | Leitura | Situação | Observação
| 19:20 | louvor, pregação… | meio da sala, mesa… | dB(A), só o número
1
2
3
4
5
6
7
8
Leituras registradas |  |  |  | 0 | Leituras de pontos diferentes não se comparam direto: a primeira fileira costuma ler mais do que o meio da sala.
Maior leitura, em dB(A)
Leituras acima da faixa
Ocorrências — o que aconteceu e o que fica para resolver
# | Hora | Momento do evento | Canal ou equipamento | Tipo | O que aconteceu | O que foi feito na hora | Resolver antes do próximo? | Andamento | Pendência
| 19:42 |  |  | lista | em poucas palavras |  | Sim / Não | Aberto / Resolvido
Ex. | 19:42 | Louvor, 3ª música | Canal 6, violão | Ruído | Estalos ao mexer no cabo do violão. | Cabo trocado entre as músicas. | Sim | Aberto | Pendente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resumo das ocorrências
Ocorrências registradas |  |  |  | 0 | O tipo que mais se repete, semana após semana, mostra onde a equipe deve investir: cabos, pilhas, roteiro, treinamento.
Pendentes para o próximo evento |  |  |  | 0
Tipo: Microfonia |  |  |  | 0
Tipo: Ruído |  |  |  | 0
Tipo: Sem sinal |  |  |  | 0
Tipo: Volume |  |  |  | 0
Tipo: Mute ou deixa |  |  |  | 0
Tipo: Sem fio |  |  |  | 0
Tipo: Mídia |  |  |  | 0
Tipo: Outro |  |  |  | 0
Aviso |  |  |  | OK
Note on F9: Leitura do medidor de nível sonoro, só o número. Use sempre a mesma ponderação, a mesma resposta e o mesmo aparelho.
Note on K24: Pendente: marcada para resolver antes do próximo evento e ainda não resolvida.

## Referência
Referência — a passagem em tabelas
Valores e durações típicos, para servir de ponto de partida. Ajuste à sua sala e à sua equipe.
Line check e soundcheck
Conferência | Quem faz | Quando | O que se confere
Line check | duas pessoas da equipe | antes de a banda subir | Cada linha chega ao canal certo, sem ruído. Phantom onde precisa. Cada retorno e cada caixa tocando.
Soundcheck (passagem) | o operador e os músicos | depois do line check | Nível e timbre de cada canal, retorno de cada músico, mistura da sala e volume.
As três rodadas da passagem
Rodada | Quem toca | Caixas da frente | O que o operador faz
1 · Ganho | um músico por vez | fechadas | Ganho pelo medidor, com o PFL, no volume real. Filtro de graves e equalização básica. Anota o ganho.
2 · Retornos | a banda, um trecho | fechadas ou baixas | Um retorno por vez: primeiro o próprio músico, depois o que serve de guia. Abre o PA no fim e confirma.
3 · PA | a banda, uma música inteira | no volume do evento | Base primeiro, voz por cima. Mede o volume, caminha pela sala, passa as transições e salva a cena.
Prioridades da mistura por tipo de evento
Evento | Prioridade | O que fica aberto | Como a mistura se organiza
Louvor congregacional | a letra e a melodia | banda, vozes e reverb | Voz principal clara, apoio logo abaixo, base firme. O público precisa conseguir se ouvir cantando.
Pregação, palestra, leitura | cada palavra | só o microfone de quem fala | Sem reverb. Música de fundo, se houver, de 10 a 20 dB abaixo da voz, acertada pelo ouvido.
Apresentação musical, coral | o conjunto | os microfones do grupo | O equilíbrio vem do palco. O PA reforça por igual e destaca solos.
Formatura, cerimônia | os nomes e os discursos | um microfone por vez | Vídeos no nível da fala. Música de entrada mais forte, baixada antes de alguém falar.
Volume na plateia — faixas típicas, em dB(A), resposta lenta
Situação | Faixa típica | Onde medir | Observação
Conversa a um metro | 55 a 65 | – | Só para comparar.
Palestra, pregação, leitura | 65 a 75 | meio da sala | A voz precisa ficar bem acima do ruído da sala.
Culto ou evento com banda | 80 a 95 | meio da sala | Depende do estilo, da sala e do público. A faixa do seu evento é a que for combinada.
Show com banda forte | 95 a 105 | meio da sala | Exige cuidado com o tempo de exposição da equipe e do público.
Diferença entre a frente e o fundo | até uns 6 dB | primeira fileira e fundo | Acima disso, o problema é de cobertura das caixas ou de som de palco, e não de fader.
Durações típicas das etapas
Etapa | Duração | Quem participa | Observação
Montagem do palco e do sistema | 45 a 90 min | equipe técnica | Depende de quanto fica montado de uma semana para a outra.
Line check | 15 a 30 min | equipe técnica | Cerca de um minuto por canal, mais os retornos e as caixas.
Rodada 1: ganho | 20 a 40 min | equipe e músicos | Um a dois minutos por canal.
Rodada 2: retornos | 15 a 30 min | equipe e músicos | Cerca de cinco minutos por retorno.
Rodada 3: PA e mistura | 15 a 30 min | equipe e músicos | Uma ou duas músicas inteiras.
Volume, caminhada e transições | 15 a 20 min | equipe e quem fala | Inclui tocar cada vídeo e cada música de fundo por alguns segundos.
Folga | 10 a 15 min | – | Absorve atrasos. Sem ela, qualquer imprevisto empurra a passagem para depois da abertura das portas.
Durante o evento: resposta rápida
Imprevisto | Primeira ação | Depois | Registro
Apito (microfonia) | baixar alguns dB o fader ou o envio suspeito | investigar a causa | Canal, momento e o que estava aberto.
Microfone falhou | trocar pelo microfone reserva | testar pilha, cabo e canal | Qual microfone, e o que se achou.
Ruído forte em um canal | fechar o canal | trocar o cabo no intervalo | Marcar o cabo para conserto.
Primeira palavra perdida | abrir o microfone | marcar a deixa no roteiro | Em que transição aconteceu.
Valores típicos, que variam com a sala, o sistema, o estilo e a equipe. Não são norma: servem de ponto de partida para a conversa e para o cronograma.

## Checklist
Checklist da passagem de som
Confira ao longo do dia do evento. Escolha a situação de cada item na lista suspensa.
# | Grupo | Item | Situação | Observação
1 | Preparação | A input list está completa e ao lado da mesa: canal, fonte, microfone ou DI, entrada no palco e retorno.
2 | Preparação | O mapa de palco mostra cada posição, os retornos e as tomadas.
3 | Preparação | O cronograma foi montado de trás para a frente, e a passagem termina antes de abrir as portas.
4 | Montagem | Os cabos estão presos e fora dos caminhos, e o sistema foi ligado na ordem, com a mesa zerada.
5 | Montagem | O line check foi feito em todos os canais, retornos e caixas, e as pendências foram resolvidas.
6 | Passagem | O ganho foi ajustado canal por canal, com cada fonte no volume real do evento.
7 | Passagem | Cada músico confirmou o retorno com a banda tocando junta e com o PA aberto.
8 | Passagem | A mistura foi montada com uma música inteira: base firme, voz por cima, letra entendida.
9 | Passagem | O volume foi medido e está na faixa combinada, e a sala foi ouvida na frente, no meio e no fundo.
10 | Passagem | As transições foram passadas (fala, vídeo com som, música ambiente), e a cena foi salva ou a mesa fotografada.
11 | Operação | Durante o evento, os microfones sem uso ficam fechados, e o operador tem o roteiro e olha o palco.
12 | Operação | As ocorrências foram anotadas com a hora, o sistema foi desligado na ordem, e as pendências têm responsável.
Itens respondidos |  |  | 0
Percentual atendido (Parcial vale metade)
Situação |  |  | Incompleto

## Exemplo - Input list
Input list e mapa de palco
Exemplo preenchido, para consulta. Use a aba Input list e mapa para o seu evento.
Evento |  | Culto de domingo, 19 h (portas às 18h30) |  |  |  |  | Uma linha por canal da mesa, na mesma ordem toda semana.
Local |  | Igreja de 200 lugares |  |  |  |  | Entrada: número da entrada na caixa de palco. Fonte ligada direto na mesa: M e o número (M14).
Data |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | Posição: letra é a profundidade (A fundo, B meio, C frente); número vai de 1, esquerda, a 5, direita.
Operador |  | Operador de som da escala |  |  |  |  | Esquerda e direita são sempre vistas da plateia, que é a visão de quem está na mesa.
Mesa e caixa de palco |  | Mesa digital de 16 canais, caixa de palco com multicabo |  |  |  |  | Line check: marque OK ou Problema em cada linha, antes de a banda subir ao palco.
Input list — uma linha por canal
Canal | Fonte | Tipo | Microfone ou DI | Phantom | Pedestal | Entrada no palco | Posição no mapa | Retorno | Line check | Situação | Observação
nº na mesa | o que entra no canal | lista | modelo ou tipo | Sim / Não | lista | nº ou M+nº | A1 a C5 | mix de quem toca | OK / Problema
Estado em que o line check encontrou as linhas, antes das correções. A coluna Situação e o resumo são calculados.
1 | Bumbo | Microfone | Dinâmico de bumbo | Não | Baixo | 1 | A3 | Aux 4 | OK | OK | Dentro do bumbo, perto da pele.
2 | Caixa da bateria | Microfone | Dinâmico | Não | Baixo | 2 | A3 | Aux 4 | OK | OK
3 | Over da bateria, lado E | Microfone | Condensador | Sim | Girafa | 3 | A3 |  | OK | OK | Não vai para os retornos.
4 | Over da bateria, lado D | Microfone | Condensador | Sim | Girafa | 4 | A3 |  | OK | OK | Não vai para os retornos.
5 | Baixo | DI | DI ativa | Sim | Não | 5 | A2 | Aux 4 | OK | OK | Saída paralela da DI para o amplificador.
6 | Violão | DI | DI passiva | Não | Não | 6 | B2 | Aux 3 | Problema | Linha com problema | Sem sinal na mesa.
7 | Teclado, lado E | DI | DI passiva | Não | Não | 7 | A4 | Aux 2 | OK | Entrada repetida
8 | Teclado, lado D | DI | DI passiva | Não | Não | 7 | A4 | Aux 2 | Problema | Entrada repetida | Não aparece na mesa.
9 | Voz principal | Sem fio | Dinâmico de mão | Não | Reto | 9 | C3 | Aux 1 | OK | OK | Pilhas novas. Receptor ao lado do palco.
10 | Voz de apoio 1 | Microfone | Dinâmico de mão | Não | Girafa | 10 | C4 | Aux 2 | OK | OK
11 | Voz de apoio 2 | Microfone | Dinâmico de mão | Não | Girafa | 11 | C5 | Aux 2 | OK | OK
12 | Pastor | Sem fio | Headset | Não | Não | 12 | C3 | Aux 1 | OK | OK | Pilhas novas.
13 | Púlpito | Microfone | Condensador de púlpito | Sim | Não | 13 | C2 |  | OK | OK
14 | Computador, lado E | Linha |  | Não | Não | M14 |  |  | OK | OK | Vídeos e música ambiente. Direto na mesa.
15 | Computador, lado D | Linha |  | Não | Não | M15 |  |  | OK | OK | Direto na mesa.
16 | Microfone reserva | Microfone | Dinâmico de mão | Não | Reto | 16 | C2 |  |  | Sem line check | Com fio, ao lado do púlpito.
17
18
19
20
21
22
23
24
Resumo e lista de material
Canais em uso |  |  |  | 16 |  |  | A conta de cabos é o mínimo: some os cabos dos receptores sem fio, dos retornos e os de reserva.
Microfones com fio |  |  |  | 8
Microfones sem fio |  |  |  | 2
Direct boxes (DI) |  |  |  | 4
Fontes de linha |  |  |  | 2
Canais com phantom |  |  |  | 4
Pedestais (girafa, reto e baixo) |  |  |  | 8
Cabos de microfone no palco (com fio e DI) |  |  |  | 12
Linhas com line check OK |  |  |  | 13
Linhas a resolver |  |  |  | 4
Aviso |  |  |  | Há linhas a resolver antes de a banda subir ao palco
Mapa de palco — montado pela coluna Posição
FUNDO DO PALCO
| 1 · esquerda | 2 |  | 3 · centro |  |  |  | 4 |  |  | 5 · direita
A fundo |  | • 5 Baixo |  | • 1 Bumbo • 2 Caixa da bateria • 3 Over da bateria, lado E • 4 Over da bateria, lado D |  |  |  | • 7 Teclado, lado E • 8 Teclado, lado D
| Caixa de palco | 1 tomada (amplificador do baixo) |  | Retorno R4 (bateria e baixo) |  |  |  | 1 tomada (teclado)
B meio |  | • 6 Violão
Retorno R3 · 1 tomada
C frente |  | • 13 Púlpito • 16 Microfone reserva |  | • 9 Voz principal • 12 Pastor |  |  |  | • 10 Voz de apoio 1 |  |  | • 11 Voz de apoio 2
|  |  |  | Retorno R1 |  |  |  | Retorno R2
PLATEIA · esquerda e direita vistas da plateia (da mesa de som)
Em cada posição: em cima, os canais que a input list põe ali (calculado); embaixo, anote os retornos e as tomadas.
O que foi corrigido depois do line check
Canal | O que foi feito | [8 empty] | Situação depois
6 | Sem sinal na mesa. Com outro cabo entre a DI e a caixa de palco, o sinal chegou: cabo trocado e separado para conserto. | [8 empty] | OK
7 e 8 | A lista apontava a entrada 7 para os dois lados do teclado. Teclado D ligado na entrada 8, e a lista corrigida. | [8 empty] | OK
16 | Microfone reserva ligado ao lado do púlpito e testado. | [8 empty] | OK
Todos | As dezesseis linhas estavam certas quando a banda subiu ao palco. Line check feito em 20 minutos, por duas pessoas.